## MATRIZ PFGL TOTAL
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES
PRÉSTAMO BIRF 7916-SV
RESUMEN ASIGNACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO POR COMPONENTE, SUBCOMPONENTE Y ACTIVIDAD
SEGÚN TABLA DE COSTOS ENTREGADA A UEP, CON CIFRAS AJUSTADAS AL CONVENIO
En dólares de Estados Unidos de Amércia
|  |  |  | DURACIÓN DEL PROYECTO |  | FUENTE DE RECURSOS
COMPONENTE /SUBCOMPONENTE / ACTIVIDAD _1/ |  |  |  | UNIDADES DE RESULTADOS / CONTRATOS | TOTAL DE COSTOS | BIRF | GN | GM | Ente que aporta contrapartida |  |  | Cambios /Conceptos |  | UNIDADES DE RESULTADOS / CONTRATOS | INCREMENTO / DISMINUCION | UNIDADES DE RESULTADOS / CONTRATOS | TOTAL MODIFICADA BIRF | Comentarios
1 | PROMOCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS. |  |  |  | 55250000 | 52750000 | 0 | 2500000 | [8 empty] | 52718687
1.1 | Otorgamiento de Subsidios a los subproyectos de las municipalidades
| 1.1.1 | Preparación de propuestas de inversión |  | 100% | 2750000 | 2750000 | 0 | 0 | [6 empty] | -31313 |  | 2718687 | Pasa a 2.6.3.4., para ISDEM, de acuerdo a 2a Enmienda al convenio.
| 1.1.2 | Financiamiento propuestas de inversión |  | 100% | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | [8 empty] | 50000000
| 1.1.3 | Supervisión de inversiones |  | 430 | 2500000 |  |  | 2500000 | MUNICIPIOS
2 | FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES |  |  |  | 27372385 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A
2.1 | Fortalecimiento de la capacidad institucional y técnica de las municipalidades |  |  |  | 182925 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | [6 empty] | 0
| 2.1.1 | Apoyo al diseño de Inversiones municipales | [14 empty] | 0
|  | 2.1.1.1 | Asistencia Técnica para Realizacion de Consulta Cuidadana en Apoyo a Inversiones Municipales. | [13 empty] | 0
|  | a. | Jornadas Consulta Ciudadana | 262 | 39900 |  | #N/A | #N/A | ISDEM: reproducción guias y facilitación. Municipalidades: gastos de local y alimentación | [7 empty] | 0
|  | 2.1.1.2 | Desarrollo de guias y diseño de capacitaciones sobre Manual Operativo | [13 empty] | 0
|  | a. | Desarrollo de guias | 1 | 8000 |  | 8000 |  | ISDEM/ FISDL | [7 empty] | 0
|  | b. | Diseño capacitación | 1 | 4000 |  | 4000 | [9 empty] | 0
|  | 2.1.1.3 | Ejecución de capacitación sobre manual operativo | [13 empty] | 0
|  |  | Jornadas de capacitación | 400 | 66290 |  | #N/A | #N/A | ISDEM/ FISDL/SSDT | [7 empty] | 0
| 2.1.2 | Apoyo a la ejecución de Inversiones | [14 empty] | 0
|  | 2.1.2.1 | Desarrollo de guias y capacitación sobre contraloría | [13 empty] | 0
|  | a. | Desarrollo de guias | 1 | 8000 |  | 8000 |  | ISDEM/ FISDL | [7 empty] | 0
|  | b. | Diseño capacitación | 1 | 8000 |  | 8000 |  | ISDEM/ FISDL | [7 empty] | 0
|  | 2.1.2.2 | Ejecución de capacitaciones sobre contraloría | 50 | 48735 |  | #N/A | #N/A | ISDEM/ FISDL | [7 empty] | 0
2.2 | Apoyo para la implementaciòn de la Ley de la Carrera Municipal Administrativa |  |  |  | 1772865 | 1048980 | #N/A |  |  | #N/A | 11397274 |  |  |  | 88330 |  | #N/A
| 2.2.1 | Establecimiento y puesta en marcha del centro de formación municipal |  |  |  | 869415 |  |  |  | 1470155 | 52750000 |  |  |  | 0 |  | 869415
|  | 2.2.1.1 | Diseño de la estrategia, estructura curricular y organizacional del centro |  |  | 50000 |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0 |  | 50000
|  | a. | Diagnóstico de capacidades del personal de municipios y diseño de estructura Curricular | 1 | 40000 | 20000 |  |  |  |  | 8185400 |  |  |  | -20000 |  | 0 | 2.2.1.a se fusiona con b y forman c
|  | b. | Diseño de estrategia de funcionamiento y organizacional (incluyendo fondo de becas) | 1 | 10000 | 30000 | [8 empty] | -30000 |  | 0 | 2.2.1b se fusiona con a y forman c; $10 mil se pasan a d.
[12 empty] | c. | Diagnóstico de capacidades del personal de municipios y Diseño de Estructura Curricular | 1 | 40000 |  | 40000
[12 empty] | d | Estrategia de funcionamiento y organizacional del centro de formación (incluyendo fondo de becas) | 1 | 10000 |  | 10000
|  | 2.2.1.2 | Habilitación de centro regional de formacion |  |  | 350820 |  |  |  |  | #N/A | [5 empty] | 350820
|  | a. | Infraestructura | 3 | 257505 | 257505 |  | 0 | [8 empty] | 257505 | viene de 2.2.1b
|  | b. | Equipamiento | [13 empty] | 0
|  |  | Informatico | 86 | 44735 | 44735 | [10 empty] | 44735
|  |  | Mobiliario | 209 | 25300 | 25300 | [10 empty] | 25300
|  |  | Aire acondicionado | 4 | 6000 | 6000 | [10 empty] | 6000
|  |  | Audiovisual | 24 | 17280 | 17280 | [10 empty] | 17280
|  | 2.2.1.3 | Contratacion de Personal para el Centro de formación |  |  | 468595 | [10 empty] | 468595
|  | a. | Director | 1 | 195235 | 117145 | 78090 |  | ISDEM | [7 empty] | 117145
|  | b. | Coordinador tematico | 3 | 489625 | 293775 | 195850 |  | ISDEM | [7 empty] | 293775
|  | c. | Apoyo administrativo | 1 | 96125 | 57675 | 38450 |  | ISDEM | [7 empty] | 57675
|  | d. | administradores centros regionales | 3 | 288350 |  | 288350 |  | ISDEM | [7 empty] | 0
| 2.2.2 | Capacitación, certificacion y acompañamiento de personal municipal |  |  |  | 162510 | [8 empty] | 55000 |  | #N/A
|  | 2.2.2.1 | Evaluación para certificacón de personal en municipios |  |  | 31440 | [10 empty] | 31440
|  | a. | Evaluaciones (CS) | 1310 | 26200 | 26200 | [10 empty] | 26200
|  | b. | Logística | 1310 | 5240 | 5240 | [10 empty] | 5240
|  | 2.2.2.2 | Ejecución del proceso formativo para certificación de personal clave de municipios |  |  | 95100 | [10 empty] | 95100
|  | a. | Capacitaciones (CS) | 150 | 94500 | 94500 | [10 empty] | 94500
|  | b. | Logística | 150 | 600 | 600 | [10 empty] | 600
|  | 2.2.2.3 | Ejecución de capacitaciones especificas personal |  |  | 35970 | [10 empty] | 35970
|  | a. | Jornadas | 330 | 9900 | 9900 | [10 empty] | 9900
|  | b. | Logística | 330 | 26070 | 26070 | [10 empty] | 26070
|  | 2.2.2.4 | Acompañamiento de personal clave de municipios |  |  | 0 | [10 empty] | #N/A
|  | a. | Asistencia in situ | 50 | 120000 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A
[6 empty] | 0 | [5 empty] | 2.2.2.5 | Plan de Oferta permanente en procesos de formacion, de capacitacion y cursos abiertos |  |  |  | 55000
[12 empty] | a | Implementar el proceso de formación |  | 55000 |  | 55000 | Viene de 2.4.1.2
| 2.2.3 | Capacitación y difusión del registro nacional sobre carrera administrativa municipal |  |  |  | 17055 | [8 empty] | 0 |  | 17055
|  | 2.2.3.1 | Diseño y producción de materiales de difusión del RNCAM |  |  | 5000 | [10 empty] | 5000
|  | a. | Diseño de materiales de difusión del registro nacional | 1 | 4000 | 4000 | [8 empty] | -1000 |  | 3000 | pasa a 2.2.3.1b
|  | b. | Producción | 2000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 1000 |  | 2000 | viene de2.2.3.1a
|  | 2.2.3.2 | Ejecucion de capacitaciones sobre el registro |  |  | 12055 | [10 empty] | 12055
|  | a. | Capacitaciones (CS) | 262 | 3145 |  | 3145 |  | ISDEM | [7 empty] | 0
|  | b. | Logística | 262 | 12055 | 12055 | [10 empty] | 12055
2.3 | Fortalecimiento de la capacidad para la planificación participativa de las municipalidades |  |  |  | 2801300 | 2801300 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 2801300
| 2.3.1 | Diseño del proceso y guia de planificación de Desarrollo Local |  |  |  | 42500 | [10 empty] | 5330
|  | a. | Diseño del proceso y guias sobre planificación de DEL | 1 | 25000 | 25000 | [8 empty] | -21670 |  | 3330 | Pasa a consultoria nueva 2.3.2.d Pautas Metodologicas
|  | b. | Reproducción | 1750 | 17500 | 17500 | [8 empty] | -15500 |  | 2000 | pasa a 2.3.2 c
| 2.3.2 | Preparación de planes de desarrollo municipal |  |  |  | 2758800 | [10 empty] | 2795970
|  | a. | Proceso participativo para la preparación de planes | 114 | 2736000 | 2736000 | [10 empty] | 2736000
|  | b. | Reproducción | 1140 | 22800 | 22800 | [10 empty] | 22800
[12 empty] | c | Jornadas y Talleres de Trabajo |  | 7170 |  | 7170
[12 empty] | d | Sistematización de apicación de pautas metodológicas para la elaboración de procesos PEP |  | 30000 |  | 30000
2.4 | Fortalecimiento de la capacidad de adquisiciones y de administración financiera |  |  |  | 8140200 | #N/A | 0 | 0 | [6 empty] | -55000 |  | #N/A
| 2.4.1 | Capacitación y acompañamiento en admon financiera y adquisiciones |  |  |  | 900200 | [10 empty] | #N/A
|  | 2.4.1.1 | Diseño de capacitación en admon financiera y adquisiciones (CS) | 1 | 8000 | 8000 | [5 empty] | 2.4.1.1. | Diagnóstico municipal de necesidades de asistencia técnica en administración financiera y de adquisciones |  | 7000 | 1 | 15000
|  | 2.4.1.2 | Ejecución de capacitación en admon. Financiera y de adquisiciones |  |  | 155190 | [10 empty] | 0
|  | a. | Capacitaciones (CS) | 210 | 44100 | 44100 | [8 empty] | -44100 |  | 0 | pasa a 2.2
|  | b. | Logística | 210 | 111090 | 111090 | [8 empty] | -111090 |  | 0 | $10,900 pasan a 2.2; $93,190 pasan 2.4.1.3 y $7,000 a 2.4.1.1
|  | 2.4.1.3 | Acompañamiento de personal administrativo del municipio |  |  | 0 | [10 empty] | #N/A
|  | a. | Asistencia técnica in situ | 100 | 240000 | #N/A | [8 empty] | 93190 | 55? | #N/A | Viene de 2.4.1.2b
|  | 2.4.1.4 | Instalación del Sistema de Informacion Financiera en los municipios |  |  | 737010 | [10 empty] | 737010
|  | a. | Servidor y software | 47 | 399500 | 399500 | [10 empty] | 399500
|  | b. | Equipo informatico | 47 | 282000 | 282000 | [10 empty] | 282000
|  | c. | Capacitaciones (CS) | 47 | 55510 | 55510 | [10 empty] | 55510
| 2.4.2 | Fortalecimiento a municipios en situación critica
|  | 2.4.2.1 | Transferencias para financiar plan de rescate y actividades del plan | 1 | 7000000 | #N/A | [10 empty] | #N/A
2.5 | Fortalecimiento de la capacidad de las municipalidades para la gestión del riesgo de desastres |  |  |  | 8185400 | 8185400 | 0 | 0 | [8 empty] | 8185400
| 2.5.1 | Transferencias para financiar asistencia y respuesta de Inversión |  | 1 | 8185400 | 8185400 | [10 empty] | 8185400
2.6 | Fortalecimiento de la capacidad institucional del ISDEM,COMURES, MH y de SSDT |  |  |  | 6289695 | 3504220 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 1834333
| 2.6.1 | Ministerio de Hacienda |  |  | 160575 | 160575 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 160575
|  | 2.6.1.1 RRHH |  | 4 | 113245 | 113245 | [10 empty] | 113245
|  | 2.6.1.2 Equipo |  |  |  | 47330 | [10 empty] | 47330
|  | a. | Informatico | 19 | 39450 | 39450 | [7 empty] | 38 | -15950 |  | 23500 | Pasa $5765, $6,585 y $3,600 a 2.6.1.2b, c y d respectivamente.
|  | b. | Mobiliario | 22 | 4050 | 4050 | [7 empty] | 35 | 5765 |  | 9815 | Viene de 2.4.1.2a
|  | c. | Equipo oficina | 12 | 2330 | 2330 | [7 empty] | 29 | 6585 |  | 8915 | Viene de 2.4.1.2a
|  | d. | Aire acondicionado | 1 | 1500 | 1500 | [7 empty] | 2 | 3600 |  | 5100 | Viene de 2.4.1.2a
| 2.6.2 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local |  |  |  | 1701200 | [8 empty] | -1701200 |  | 0
|  | 2.6.2.1 | Costos de Operación | 1 | 4161470 | 1701200 | 2460270 | #N/A | FISDL: detalle en tabla | [5 empty] | -1701200 |  | 0 | Pasa a 4.1 Con segunda Carta de Enmienda al Convenio
| 2.6.3 | Fortalecimiento del ISDEM |  |  | 276355 | 276355 | 0 | 0 | [6 empty] | 31313 |  | 307668
|  | 2.6.3.1 | Estudio de reestructuración organizacional del ISDEM | 1 | 10000 | 10000 | [8 empty] | 15000 | 1 | 25000 | Viene de 2.6.3.2
|  | 2.6.3.2 | Evaluación del desempeño de los recursos humanos | 1 | 15000 | 15000 | [8 empty] | -15000 |  | 0 | Pasa a 2.6.3.1
|  | 2.6.3.3 | Diseño y ejecución del Plan de Capacitación del recurso humano |  |  | 70450 | [10 empty] | 70450
|  | a. | Diseño de capacitación de personal | 1 | 8850 | 8850 | [10 empty] | 8850
|  | b. | Capacitaciones (CS) | 80 | 57600 | 57600 | [8 empty] | -2000 |  | 55600
|  | c. | logística capacitaciones | 80 | 4000 | 4000 | [8 empty] | 2000 | 4 | 6000
|  | 2.6.3.4 | Equipamiento de oficinas regionales del ISDEM |  |  | 180905 | [10 empty] | 212218
|  | a. | Informatico | 20 | 45545 | 45545 | [8 empty] | 12919 | #N/A | 58464 | Viene: $4,800 de 2.6.3.4b; $7,000 de 2.6.3.4c; $1,119 de 2.6.3.4d
|  | b. | Mobiliario | 16 | 4800 | 4800 | [8 empty] | -4305 |  | 495
|  | c. | Pizarras zoop | 16 | 8000 | 8000 | [8 empty] | -7000 | #N/A | 1000
|  | d. | Aire acondicionado | 4 | 6400 | 6400 | [8 empty] | -6400 |  | 0
|  | e | Vehiculos | 4 | 116160 | 116160 | [5 empty] | e. | Vehiculos |  | 31313 | 5 | 147473 | de C1 para 1 vehiculo adicional
[12 empty] | f. | Asesores Municipales |  | 4786 | #N/A | 4786 | Viene de 2.6.3.4d
| 2.6.4 Fortalecimiento de la SSDT |  |  |  | 942795 | 617590 | 325205 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 617590
|  | 2.6.4.1 | Diseño de estrategias territorios verdes, limpios y saludables |  |  | 60000 | [10 empty] | 60000
|  | a. | Diseño de estrategia territorios verdes y limpios CS | 1 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000
|  | b. | Diseño de estrategia territorios productivos CS | 1 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000
[13 empty] | Propuesta para operativizar la estrategia de desarrollo de la Franja Costero Marina, asumiendo como unidades territoriales los territorios de cuenca. |  |  |  | 0
[13 empty] | Elaboraciòn de tres planes de cuencas y puesta en marcha de mecanismo de organización de las cuencas |  |  |  | 0
|  | 2.6.4.2 | Personal Estratégico |  |  | 487810 | [10 empty] | 487810
|  | a. | Coordinador SSDT | 2 | 390465 | 234280 | 156185 |  | SSDT | [7 empty] | 0
|  | b. | Apoyo Técnico | 2 | 326425 | 195860 | 130565 |  | SSDT | [7 empty] | 0
|  | c. | Apoyo administrativo en SSDT | 1 | 96125 | 57670 | 38455 |  | SSDT
|  | 2.6.4.3 | Equipamiento |  |  | 69780 | [10 empty] | 69780
|  | a. | Informatico | 4 | 9300 | 9300 | [8 empty] | -9300 |  | 0 | Pasa a 2.6.4.3b
|  | b. | Mobiliario | 3 | 900 | 900 | [8 empty] | 10800 |  | 11700 | Viene de 2.6.4.3 a y c
|  | c. | Pizarras zoop | 3 | 1500 | 1500 | [8 empty] | -1500 |  | 0 | Pasa a 2.6.4.3b
|  | d. | Vehiculos | 2 | 58080 | 58080 | [10 empty] | 58080
0
| 2.6.5 | Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) |  |  | 121000 | 121000 | #N/A | #N/A | [6 empty] | 0 |  | 121000
|  | 2.6.5.1 | Desarrollo de una propuesta gremial sobre el marco legal municipal (CS) | 1 | 36000 | 36000 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 36000
|  | 2.6.5.2 | Consultoria posicionamiento gremial sobre descentralización (CS) | 1 | 40000 | 40000 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 40000
|  | 2.6.5.3 | Mecanismos para modernización de los tributos municipales y generación de ingresos propios | 1 | 45000 | 45000 | #N/A | #N/A | [8 empty] | 45000
| 2.6.6 | Articulación de Gobierno Nacional con Gobiernos Locales |  |  | 627500 | 627500 | #N/A | 0 | [6 empty] | 0 |  | 627500
|  | 2.6.6.1 | Desarrollo de plataforma Informática con información municipal (Sistema de Información Geográfico Territorial), incluye un atlas municipal. |  |  | 627500 | #N/A | [9 empty] | 627500 | Pasa $80mil a Desarrollo plataforma informáica con información municipal; $30 mil a consultor, y $3mil a AT)
|  | a. | Desarrollo de aplicaciones para SIG | 1 | 150000 | 150000 | [8 empty] | -113000 |  | 37000
|  | b. | Diseño de estructura de datos para SIG | 1 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 150000
|  | c. | Implementación de la plataforma de aplicaciones y tunning | 1 | 150000 | 150000 | [8 empty] | -90000 |  | 60000 | Pasa a servidores
|  | d. | Plataforma de desarrollo para SIG | 1 | 110000 | 110000 | [8 empty] | -110000 |  | 0 | Pasa a comp $100 mil y $10 mil a servidores
|  | e. | Licencias para SIG | 300 | 67500 | 67500 | [10 empty] | 67500
[12 empty] | 2.6.6.2 | Desarrollo de sistema de información de la gestión municipal y apoyo para implementación en municipios. | 1 | 80000 |  | 80000 | viene de 2.6.1.1.a
[12 empty] | 2.6.6.3 | Compra de Equipo Informatico | 50 | 100000 |  | 100000 | Viene de 2.6.6.1.d
[13 empty] | Compra de Servidores | 20 | 100000 |  | 100000 | Viene $10 mil de 2.6.1.1d y $90 mil de 2.6.1.1c
[13 empty] | Consultor |  | 30000 |  | 30000 | Viene de 2.6.1.1a
[13 empty] | Asistencia Tecnica y Divulgacion |  | 3000 |  | 3000 | Viene de 2.6.1.1a
3 | APOYO A LA ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACÓN |  |  |  | 699200 | 699200 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 699200
3.1 | Apoyo a una estrategia de descentralización para prestar servicios |  |  |  | 699200 | 699200 | 0 | 0 | [8 empty] | 699200
| 3.1.1 | Diagnósticos sectoriales |  |  |  | 300000 | [10 empty] | 460000
|  | 3.1.1.1 | Diagnóstico sobre Agua y saneamiento | 1 | 75000 | 75000 | [8 empty] | -75000 |  | 0 | va a 3.1.1.5
|  | 3.1.1.2 | Diagnóstico sobre Salud | 1 | 75000 | 75000 | [8 empty] | -75000 |  | 0 | va a 3.1.1.5
|  | 3.1.1.3 | Diagnóstico sobre Infraestructura vial | 1 | 75000 | 75000 | [8 empty] | -75000 |  | 0 | va a 3.1.1.5
|  | 3.1.1.4 | Diagnóstico sobre Educación |  | 75000 | 75000 | [8 empty] | -75000 |  | 0
va a 3.1.1.5
[12 empty] | 3.1.1.5 | Elaboración de TDR diagnósticos | 1 | 20000 | 1 | 20000 | Viene de 3.1.2.1
[12 empty] | 3.1.1.6 | Diagnóstico de los sectores Agua potable y Saneamiento, Infraestructura vial, Educación, Salud y de neutralidad fiscal | 1 | 440000 |  | 440000 | $300 mil viene de 3.1.1.1-4; $40 mil que viene $25 mil 3.1.3.1.a $15 mil y 3.1.3.1 b $ 10 mil de 3.4.1.b; $100 vienen de 3.1.5
| 3.1.2 | Formación de concensos sobre descentralización |  |  |  | 48000 |  |  |  | de aquí se quita 20,000 para tdrs | [5 empty] | 1 | 28000
|  | 3.1.2.1 | Desarrollo de propuesta base para generar concensos (csi) | 48 | 48000 | 48000 | [8 empty] | -20000 |  | 28000 | Pasa a 3.1.1
| 3.1.3 | Definición sobre reformas relativas a la descentralización |  |  |  | 50000 | [10 empty] | 25000 | Pasa a 3.1.2
|  | 3.1.3.1 | Estudio de Reformas |  |  | 50000 | [10 empty] | 25000
|  | a. | repercusiones fiscales | 1 | 25000 | 25000 | [8 empty] | -15000 |  | 10000 | Viene de 3.1.4b
|  | b. | marco legal | 1 | 25000 | 25000 | [8 empty] | -10000 |  | 15000 | Viene de 3.1.4b
| 3.1.4 | Elaboración de política y plan de implementación sobre descentralización |  |  |  | 175000 | [10 empty] | 160000
|  | 3.1.4.1 | Asistencia técnica para elaboración de política y plan de implementación |  |  | 175000 | [10 empty] | 160000
|  | a. | cs politica y plan de descentralización | 1 | 75000 | 75000 | [10 empty] | 75000
|  | b. | cs apoyo a implementación plan | 1 | 100000 | 100000 | [8 empty] | -15000 |  | 85000 | Pasa $15mil a 3.1.3.1a y $10mil a 3.1.3.1b
| 3.1.5. | Publicaciones |  |  |  | 126200 |  |  |  | aquí quitar 100,000 | [6 empty] | 26200
|  | a. | Edición y reproducción de publicaciones
|  | b. | Edición de publicaciones | 10 | 15000 | 15000 | [10 empty] | 15000
|  | c. | Reproducción de documentos | 6750 | 67500 | 67500 | [8 empty] | -67500 |  | 0 | Pasa $25 mil a 3.1.1.1; $25 mil a 3.1.1.2, $17.5mil a 3.1.1.3
|  | d. | produccion de versiones populares | 2 | 5200 | 5200 | [8 empty] | 6000 |  | 11200 | Viene de 3.1.5.e
|  | e. | Reproducción de versiones populares | 5500 | 38500 | 38500 | [8 empty] | -38500 |  | 0 | Pasa $6mil a 3.1.5e; $25mil 3.1.1.4; $7.5mil a 3.1.1.3
4 | ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | 2663727 | #N/A | 735635 | #N/A | [6 empty] | 1701200 |  | #N/A
4.1 | Apoyo al FISDL y del ISDEM para coordinar e implementar el proyecto |  |  |  | 1994797 | 1259153 | 735635 | #N/A | ISDEM | [7 empty] | 2960353
| 4.1.1 | RRHH |  | 13 | 1839090 | 1103455 | [10 empty] | 1103455
| 4.1.2 | Equipamiento y Gastos de Funcionamiento | [14 empty] | 0
|  | a. | Equipo informatico | 28 | 54275 | 54275 | [8 empty] | -15345 | 49 | 38930 | Pasa $9780 a jornadas de trabajo ; $5310 a 4.1.1; $255 a 4.1.2d
|  | b. | Mobiliario | 28 | 2735 | 2735 | [8 empty] | 5310 | 51 | 8045 | Viene de 4.1.2.a
|  | c. | Equipo de oficina | 14 | 1040 | 1040 | [8 empty] | 1485 | 22 | 2525 | Viene de 4.1.2e
|  | d. | Equipo audiovisual | 6 | 8325 | 8325 | [8 empty] | 385 | 8 | 8710 | ,Viene $130 de 4.1.2.e y $255 de 4.1.2.a
|  | e. | aire acondicionado | 1 | 1615 | 1615 | [8 empty] | -1615 | 0 | 0 | Pasa $1485 a 4.1.2c y $130 a 4.1.2d
|  | f. | vehiculos | 3 | 87125 | 87125 | [10 empty] | 87125
|  | g | Gastos de Funcionamiento: materiales | 100% | 32 | 23 | [8 empty] | -4700 |  |  | Pasa $3620 a telefonia y $1080 a talleres y eventos de capacitacion
|  | h | Gastos de Funcionamiento: Combustible | 100% | 4 | 4 | [8 empty] | -10600 |  | -10596 | Pasa a talleres y eventos de capacitacion
|  | i | Gastos de Funcionamiento: Mtto. Vehiculos, | 100% | 223 | 223 | [8 empty] | -10800 |  | -10577 | Pasa $5220 a jornadas de trabajo; $5580 a talleres y eventos de capacitacion
|  | j | Gastos de Funcionamiento: telefonia | 100% | 333 | 333 | [8 empty] | 3620 |  | 3953 | Viene de materiales $3620
|  | k | Gastos de Funcionamento: Seguros | [11 empty] | 15000 |  | 15000 | Viene $9780 de 4.1.2a y $5220 de mtto vehiculos
|  | l | Gastos de Funcionamiento: viaticos | [11 empty] | 17260 |  | 17260 | Viene $1080 de materiales; $10600 de combustible; $5580 de mtto. Vehiculos
|  | m | Gastos de Funcionamientos: Costos operativos | [11 empty] | 1701200 | 100% | 1701200 | Viene de 2.6.2A; poyo al FISDL (costos de operación)
|  | n | Transferencias al FISDL
0
4.2 | Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones del Proyecto para apoyar la implementación |  |  |  | 88930 | #N/A | 0 | 0 | [8 empty] | #N/A
| 4.2.1 | Diseño de estrategia y divulgación inicial del Proyecto | [12 empty] | -5000 |  | -5000
|  | a. | CS Diseño de estrategia de comunicación | 1 | 5000 | 5000 | [8 empty] | 5000 |  | 10000
|  | b. | Divulgación del Proyecto a través de publicaciones | 8 | 41435 | 41435 | [10 empty] | 41435
|  | c. | Eventos divulgación Inicial del proyecto | 533 | 7995 | 7995 | [10 empty] | 7995
|  | d. | Eventos divulgación del Proyecto | [13 empty] | 0
| 4.2.2 | Material Promocional (afiches, brochures, roll ups) |  | 7514 | 4000 | 4000 | [10 empty] | 4000
|  | a. | Diseño Materiales | [13 empty] | 0
|  | b. | Productos promocionales PFGL (Afiches, Brochures, varios) | [13 empty] | 0
| 4.2.3 | Elaboración y difusión periodica de materiales informativos |  | 6 | 12000 | #N/A | [10 empty] | #N/A
| 4.2.4 | Promoción audiovisual e internet | [14 empty] | 0
|  | a. | Producción de audiovisuales | 3 | 5000 | 5000 | [10 empty] | 5000
|  | b. | Difusión radio y tv | 5 | 7000 | 7000 | [10 empty] | 7000
|  | c. | Diseño de página web | 1 | 3000 | 3000 | [10 empty] | 3000
|  | d. | Mantenimiento de página web | 5 | 3500 | 3500 | [10 empty] | 3500
4.3 | Otorgamiento de asistencia técnica para el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluacion |  |  |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | [8 empty] | 130000
| 4.3.1 | Sistema de monitoreo y evaluaciones | [14 empty] | 0
|  | 4.3.1.1 | CS Diseño sistema M&E | 1 | 30000 | 30000 | [10 empty] | 30000
|  | 4.3.1.2 | Evaluaciones de medio termino y final | 2 | 100000 | 100000 | [10 empty] | 100000
|  | 4.3.1.3 | Talleres de Evaluacion y Planificación PFGL | [11 empty] | 300000 |  | 300000 | Viene de 4.4b1b Auditoria Financiera y operativa
|  | 4.3.1.4 | Informes Trimestrales de seguimiento del Proyecto | [11 empty] | -300000 |  | -300000 | Pasa a 4.4b1a
4.4 | a. | Llevar a cabo estudios técnicos para el desarrollo de modelos de capacitación
| b. | otorgar asistencia tecnica para llevar a cabo las auditorias |  |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | [8 empty] | 450000
|  | 4.4.b.1 | Auditorias | [13 empty] | 0
|  | a. | Auditorias de EF | 5 | 150000 | 150000 | [10 empty] | 150000
|  | b. | Auditorias Operativa 262 municipios | 2 | 300000 | 300000 | [10 empty] | 300000
0
0
COMISIÓN INICIAL |  |  |  |  | 200000 | 200000 | [10 empty] | 200000
#N/A
SIN ASIGNACIÓN |  |  |  |  | 535280 | 467200 | 42820 | 25260 | [8 empty] | 467200
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  |  | 86720592 | #N/A | #N/A | #N/A | [8 empty] | #N/A